希望工程20周年纪念活动工作任务推进表

| 月份 | 工 作 任 务 |
| --- | --- |
| 一 月 | 印发《甘肃省希望工程实施20周年纪念活动方案》、《希望工程20周年媒体宣传方案》； 召开全省希望工程工作会议； 建设甘肃希望工程专网。 |
| 二 月 | 印发希望工程20周年文集汇编、做好评选希望工程贡献奖、优秀希望小学教师、希望之星、希望工程优秀工作者等工作通知； 向省委请示设立希望工程大型公益宣传牌工作事宜； 开通希望工程专网。 |
| 三 月 | 发掘、筛选希望工程20周年先进典型和事迹；做好相关文稿、图片收集整理；制定相关专项工作和活动经费筹措方案；制作希望工程公益广告片； 调整优化希望工程网。 |
| 四 月 | 集中开展希望工程实施20周年“回顾20年，感动每一天”宣传月活动（报刊、电视、广播、网络）。 |
| 五 月 | 协调希望工程大型公益宣传牌报批等手续； 文稿征集。 |
| 六 月 | 希望工程大型公益宣传牌制作安装； 希望爱心大礼包赠送活动筹备；“梦圆20周年—大学生资助行动”宣传。 |
| 七 月 | 在希望小学赠送希望爱心大礼包； “新使命、新希望”希望工程转型发展宣传月活动（报刊、电视、广播、网络）。 |
| 八 月 | 制定希望工程20周年表彰、纪念晚会及媒体宣传方案；“梦圆20周年—大学生资助行动”助学金发放仪式。 |
| 九 月 | 出版希望工程20周年总结纪念文集； 筹备希望工程20周年表彰、纪念晚会。 |
| 十 月 | 举办甘肃省希望工程20周年表彰、纪念晚会； 媒体集中宣传报道。 |